## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第6周成果汇报
2025.06

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
数据清洗与整合
死淘相关分析
EEF相关分析
下周计划

## Slide 4
标题：饮水差值与死淘率关系-water_per_diff_前1天-winter
字段含义：前一天的平均每只饮水量的差值 X轴：饮水量，图片上方给出样本范围：-153.8至 106.3℃
左y轴：样本数量，条形图的不同高度代表不同区间内的样本数量 右_Y轴：死淘率，折线图表示不同区间的死淘率均值。

## Slide 5
 | 冬季 | 夏季 | 春季 | 秋季
water_per_diff | 0.733 | 0.038 | 1.411 | 0.198
water_per_diff_前1天 | 0.604 | 0.054 | 1.650 | 0.168
water_per_diff_前2天 | 0.459 | 0.047 | 1.316 | 0.157
water_per_diff_前3天 | 0.339 | 0.045 | 1.153 | 0.145
water_per_diff_前5天 | 0.255 | 0.049 | 0.734 | 0.108
water_per_diff_前7天 | 0.298 | 0.081 | 0.395 | 0.076
加工了平均每只的饮水量与该季节、日龄下平均每只饮水量的平均值的差值即为water_per_diff（单位：每立方厘米/只），以当前日龄死淘率为目标，考虑了前1，2，3，5，7天日龄饮水量的差值是否对当前的死淘率产生影响，探究几天前的饮水量差值对未来死淘的预测性。如当天日龄是T，前1天为日龄T-1，前2天为日龄T-2，前3天为日龄T-3，以此类推。
从IV值结果来看，春、冬季模型整体预测性较好，夏、秋反之。日龄来看，更能解释未来1-3天的死淘情况。

## Slide 6
前1天和前2天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系
冬季模型中，当饮水差值超过-18.11未来1天会有较高死淘。
冬季模型中，饮水差值超过-12.9未来2天会有较高死淘。

## Slide 7
前3天和前5天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系
冬季模型中，当饮水差值超过-12.8未来3天会有较高死淘。
冬季模型中，当饮水差值超过-18.9或大于19.8未来5天会有较高死淘。

## Slide 8
前7天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系
冬季模型中，当饮水差值超过-19.4或15.3未来7天会有较高死淘。

## Slide 9
前1天和前2天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 10
前3天和前5天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 11
前7天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 12
前1天和前2天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 13
前3天和前5天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 14
前7天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 15
前1天和前2天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 16
前3天和前5天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 17
前7天饮水量和平均值的差值与当日死淘的关系

## Slide 18: 下周计划