## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第一周成果汇报
2025.04

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
环境搭建和代码工程化工作
探查发现和初步结论
死淘
EEF
下周计划

## Slide 4
环境搭建和代码工程化工作
新建Github项目
安装git\vscode等环境，实现项目开发代码、结论实时共享

## Slide 5
环控数据按农场—批次—栋舍—日龄为主键聚合，加工以下数据
日报数据包括：基本信息，出栏数据、死淘分类
进行简单的数据整合工作
  设计主键为农场—批次—栋舍，如G03_66_H1
  将基本信息、出栏数据、死淘分类等整合在一起
进行简单的数据清洗工作
  处理种鸡周龄等不标准数据
  将成本类指标出现小于0等非常规数据情况按缺失处理
  去除唯一值变量
当前问题：环控数据文件路径深度和命名习惯不一致，读取时容易缺失部分文件
环境搭建和代码工程化工作
'MaxHouseTemperature’, # 鸡舍温度-最高
'MinHouseTemperature’, # 鸡舍温度-最低
'AvgHouseTemperature', # 鸡舍温度-平均
'AvgHumidityIn1', # Humidity In 1 Avg
'DailyTemperatureDifference', #每日温差
'MinHouseTemperatureChangeRate', #鸡舍温度-最低变化率
'MaxHouseTemperatureChangeRate', #鸡舍温度-最高变化率
'AvgHouseTemperatureChangeRate', #鸡舍温度-平均变化率
Python自动化读取 环控数据
Python自动化读取 日报数据

## Slide 6
固定变量（即日报中的基础信息）对死淘是否存在影响？
数据处理：取死淘率10%分位数，小于10%分位数的记为1即好样本，大于10%分位数的记为0即坏样本
运用模型：IV值探查
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
统计规律：
入雏日期（DOCdate）、预计出栏日期（EstimatedSlaughterDate）、出栏日期、Harveststatus等时间相关变量对死淘率影响较为显著​​。
饲养密度（Density）、日龄（Age）等管理变量呈现中等预测能力。
关键发现：
时间敏感变量主导：入雏日期、出栏日期等时间变量IV值较高
种源质量重要性：HEAge（种鸡周龄）、HESource（种蛋源）的高IV值（2.15/1.14）提示种鸡繁殖阶段的健康状况和种蛋与死淘也存在关联
高IV变量（如HEAge）的基尼系数（0.129）和熵值（0.200）较低，说明其对样本的区分能力集中在少数分箱中，可能隐含关键阈值（如某几种鸡周龄对应极高死淘率）。
​​唯一值数量​​：农场名称（FarmName）、场长（FarmSupervisor）等管理类变量唯一值数量少（24-25），但IV值中等（0.69-0.81），说明不同农场/场长的管理差异对死淘率有稳定影响

## Slide 7
固定变量（即日报中的基础信息）对死淘是否存在影响？
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
数据处理：取死淘率10%分位数，小于10%分位数的记为1即好样本，大于10%分位数的记为0即坏样本
运用模型：二分类模型构建
统计规律：
根据初步结果，饲养密度（Density）、入雏数量（DOCAmount）、种鸡周龄（HEAge）是影响死淘率的三大核心变量。
关键发现：
1. 模型性能验证（ROC曲线）
AUC=0.69
2. 特征重要性解析
（1）饲养密度（Density，Gain=759）：远超其他变量，表明密度管理在模型中重要性较高。
（2）入雏数量（DOCAmount，Gain=618），与密度形成协同效应。
（3）种鸡周龄（HEAge，Gain=572），验证前序IV分析结论、
（4）日龄（Age，Gain=314），反映出栏日期过大可能会增加风险累积。
（5）农场名称（FarmName，Gain=167，提示农场级管理差异的稳定性影响。

## Slide 8
固定变量（即日报中的基础信息）对死淘是否存在影响？
数据处理：直接将死淘率作为目标变量分析相关性
运用模型：单变量分析——数值型变量相关系数
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
日龄（Age）是唯一与死淘率显著线性相关的变量​​（相关系数-0.316），呈现强负向关联。其他变量（入雏数量、饲养密度等）虽存在负相关但相关性极弱（|r|<0.15），暂无法证明其对死淘率的直接影响。

## Slide 9
固定变量（即日报中的基础信息）对死淘是否存在影响？
数据处理：直接将死淘率作为目标变量分析相关性
运用模型：单变量分析模型构建——类别型Anova分析
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
农场名称（FarmName）、场长（FarmSupervisor）、入雏日期（DOCdate）是影响死淘率的最关键类别变量​​。种蛋源（HESource）、雏源（BirdsVariety）等种质变量次之，而鸡舍号（HouseNo）无显著影响（p=0.7508）。

## Slide 10
固定变量（即日报中的基础信息）对死淘是否存在影响？
数据处理：取死淘率10%分位数，小于10%分位数的记为1即好样本，大于10%分位数的记为0即坏样本
运用模型：单变量分析模型构建——密度分箱
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
饲养密度（Density）作为固定变量，分箱数据显示密度与死淘率存在​​潜在非线性关联趋势​​。部分分箱正样本比例（低死淘率）差异达​​2.1倍​​（最低0.069 vs 最高0.147）

## Slide 11
日龄对死淘是否存在影响？
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
数据处理：统计每个日龄的死亡、生病、死淘数量的中位数和标准差
死亡数量在30天以后呈现大幅增长情况，具体增长情况在批次间差异较大。
生病数量在第8-9天达到高峰，之后下降并稳定，但是不同批次在前10天的生病情况差异较大。

## Slide 12
农场对死淘是否存在影响？
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
数据处理：统计每个日龄的死亡、生病、死淘数量的表现情况：低于25分位数视为表现好，高于25分位数视为表现差。统计不同农场的表现情况。
不同农场的死亡和生病情况存在一定的差异，如G30/G31/G32农场总体表现较差，G9/G10总体表现较好。模型中应该把农场作为控制变量处理。

## Slide 13
种鸡批次对死淘是否存在影响？
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
数据处理：统计每个日龄的死亡、生病、死淘数量的表现情况：低于25分位数视为表现好，高于25分位数视为表现差。统计不同种鸡批次的表现情况。
不同种鸡批次的表现情况较为一致，只有个别批次出现较高死淘情况，考虑到种鸡批次在未来的变化性，可以不做另外处理。

## Slide 14
月份批次对死淘是否存在影响？
探查发现和初步结论——死淘
探查方法
初步结论
数据处理：统计每个日龄的死亡、生病、死淘数量的表现情况：低于25分位数视为表现好，高于25分位数视为表现差。统计不月份的表现情况。
不同月份表现情况差异较大。整理来看，11月份表现较好，1/2月份表现差。推测可能与外界温度有关，因此，月份应该作为控制变量，或者加入外界温度变量。

## Slide 15
固定变量（即日报中的基础信息）对EEF是否存在影响？
数据处理：取EEF90%分位数，大于90%分位数的记为1即好样本，小于90%分位数的记为0即坏样本
运用模型：IV值探查
探查发现和初步结论——EEF
探查方法
初步结论
固定变量对EEF存在显著影响，其中 相关量（入雏日期、出栏时间）和农场管理变量 是核心因素
饲养密度与入雏规模 等是可控优化点。

## Slide 16
固定变量（即日报中的基础信息）对EEF是否存在影响？
探查发现和初步结论——EEF
探查方法
初步结论
数据处理：取EEF90%分位数，大于90%分位数的记为1即好样本，小于90%分位数的记为0即坏样本
运用模型：分箱模型构建——电的消耗和气的消耗
从用电和用气的分箱结果可以看出，温度和湿度变量对EEF具有一定影响。

## Slide 17
固定变量（即日报中的基础信息）对EEF是否存在影响？
探查发现和初步结论——EEF
探查方法
初步结论
数据处理：取EEF 90%分位数，大于90%分位数的记为1即好样本，小于90%分位数的记为0即坏样本
运用模型：二分类模型构建
1. AUC = 0.92 意味着模型能够以92%的概率正确区分好坏样本。
固定变量对EEF存在显著影响，其中 饲养密度、入雏日期、出栏日期 是核心驱动因素。

## Slide 18
固定变量（即日报中的基础信息）对EEF是否存在影响？
数据处理：直接将EEF作为目标变量
运用模型：单变量分析模型构建——数值型变量 相关系数
探查发现和初步结论——EEF
探查方法
初步结论
从单变量相关性分析结果来看，​​仅日龄（Age）与EEF存在中等程度正相关（相关系数0.308）​​，其他固定变量（如饲养密度、鸡舍面积、入雏数量等）与EEF的线性相关性极弱。

## Slide 19
固定变量（即日报中的基础信息）对EEF是否存在影响？
数据处理：直接将EEF作为目标变量
运用模型：单变量分析模型构建——类别型Anova分析
探查发现和初步结论——EEF
探查方法
初步结论
DOCdate: F-value=8.84, p-value=0.0000
BirdsVariety: F-value=4.75, p-value=0.0000
HESource: F-value=1.78, p-value=0.0067
Harveststatus: F-value=8.74, p-value=0.0000
EstimatedSlaughterDate : F-value=8.77, p-value=0.0000
FarmName: F-value=23.22, p-value=0.0000
FarmSupervisor: F-value=21.23, p-value=0.0000
从分析结果看，农场名称（FarmName）、场长（FarmSupervisor）、入雏日期（DOCdate）是影响EEF的较为关键类别变量​​。

## Slide 20
固定变量（即日报中的基础信息）对EEF是否存在影响？
数据处理：直接将EEF作为目标变量
运用模型：单变量分析模型构建——密度分箱卡方检验
探查发现和初步结论——EEF
探查方法
初步结论
饲养密度（Density）作为固定变量，分箱数据显示密度与死淘率存在​​潜在非线性关联趋势​​。部分分箱EEF均值差异达到14+

## Slide 21: 下周计划
将固定变量与温度数据结合，探查农场-批次-鸡舍维度下，温湿度数据对死淘和EEF的影响
第一期交付