## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第三周成果汇报
2025.05

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
数据清洗与整合
死淘相关分析
EEF相关分析
下周计划

## Slide 4
环控数据清洗
目标温度分布
对目标变量进行上限37度，下限2度的盖帽。
mean | 25.15
std | 4.51
min | 0
25% | 22
50% | 24.8
75% | 28.2
max | 51.2

## Slide 5
环控数据清洗
 | 温度 1 与目标差异 | 温度 2 与目标差异 | 温度 3 与目标差异 | 温度 4 与目标差异 | 温度 5 与目标差异
mean | 1.09 | 1.45 | 1.65 | 1.73 | 1.77
std | 3.47 | 3.39 | 3.41 | 3.51 | 3.69
min | -51.00 | -327.70 | -59.60 | -30.40 | -30.00
25% | -0.60 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.30
50% | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70
75% | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.40
max | 32.40 | 303.50 | 72.80 | 41.80 | 55.8
因为探头温度和目标差异高于3度的占比较高（接近25%），故温度差异上限以95%分位数盖帽处理，下限以-3盖帽处理，再以盖帽后的温度差异修正温度1-温度5的值（即探头1-探头5）
 | 温度 1 与目标差异 | 温度 2 与目标差异 | 温度 3 与目标差异 | 温度 4 与目标差异 | 温度 5 与目标差异
mean | 1.17 | 1.49 | 1.67 | 1.75 | 1.81
std | 2.68 | 2.58 | 2.73 | 2.88 | 3.07
min | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00
25% | -0.60 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.30
50% | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70
75% | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.40
max | 7.50 | 7.60 | 8.10 | 8.50 | 8.90
盖帽处理

## Slide 6
环控数据清洗
按1%百分位数作为下限和99%百分位数作为上限修正环控数据中的'外部-平均', '湿度内部平均', '湿度外部平均','鸡舍温度-最低', '鸡舍温度-平均', '鸡舍温度-最高', '水', '饲料', '水平'字段
 | 外部-平均 | 湿度内部平均 | 湿度外部平均 | 鸡舍温度-最低 | 鸡舍温度-平均 | 鸡舍温度-最高 | 水 | 饲料 | 水平
count | 1312970 | 1381045 | 75931 | 1406959 | 1439302 | 1405735 | 1436297 | 1440224 | 1440218
mean | 14.28 | 72.84 | 71.57 | 26.22 | 26.75 | 27.12 | 161.54 | 78.02 | 14.69
std | 10.94 | 19.4 | 24.67 | 4.57 | 4.54 | 4.48 | 181.26 | 261.21 | 31.11
min | -5.3 | 1 | 11 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | -1964 | -2778 | 0
25% | 5.4 | 67 | 56.9 | 23.4 | 24 | 24.4 | 20 | 0 | 8
50% | 12.6 | 76.1 | 76 | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 88 | 0 | 15
75% | 24.4 | 84.8 | 92.3 | 29.4 | 29.8 | 30.1 | 270 | 0 | 21
max | 37.7 | 100 | 100 | 34.6 | 35.2 | 35.5 | 2950 | 3271 | 10000
 | 外部-平均 | 湿度内部平均 | 湿度外部平均 | 鸡舍温度-最低 | 鸡舍温度-平均 | 鸡舍温度-最高 | 水 | 饲料 | 水平
count | 1312970 | 1381045 | 75931 | 1406959 | 1439302 | 1405735 | 1436297 | 1440224 | 1440218
mean | 14.28 | 72.84 | 71.57 | 26.22 | 26.75 | 27.12 | 161.54 | 78.02 | 14.69
std | 10.94 | 19.4 | 24.67 | 4.57 | 4.54 | 4.48 | 181.26 | 261.21 | 31.11
min | -5.3 | 1 | 11 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | -1964 | -2778 | 0
25% | 5.4 | 67 | 56.9 | 23.4 | 24 | 24.4 | 20 | 0 | 8
50% | 12.6 | 76.1 | 76 | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 88 | 0 | 15
75% | 24.4 | 84.8 | 92.3 | 29.4 | 29.8 | 30.1 | 270 | 0 | 21
max | 37.7 | 100 | 100 | 34.6 | 35.2 | 35.5 | 2950 | 3271 | 10000
盖帽处理

## Slide 7
特征衍生
    data['内外温差']=data['鸡舍温度-平均'].astype(float)-data['外部-平均'].astype(float)
    data['内外湿差']=data['湿度内部平均'].astype(float)-data['湿度外部平均'].astype(float)
    grouped2['平均温度变化率'] = grouped2.groupby(['ID_NUM', '日龄'])['鸡舍温度-平均'].transform(calculate_change_rate)
    grouped2['最高温度变化率'] = grouped2.groupby(['ID_NUM', '日龄'])['鸡舍温度-最高'].transform(calculate_change_rate)
    grouped2['最低温度变化率'] = grouped2.groupby(['ID_NUM', '日龄'])['鸡舍温度-最低'].transform(calculate_change_rate)
    agg_result[‘每日温差’] = agg_result[('鸡舍温度-最高', 'max')] - agg_result[('鸡舍温度-最低', 'min')]
环控数据聚合衍生

## Slide 8
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
数据处理：
1、全量样本按月份划分季节，样本分布如下：
死淘分析
目标变量划分：
按各个季节的样本的前80%分位数划分高死淘，各个月份的高死淘样本数如下：
2、用分层抽样的方式划分验证集，使得模型的正负样本平均
地分布在训练集，测试集和验证集中。
如正样本比例:
  - 训练集: 19.93%
  - 测试集: 20.31%
  - 验证集: 20.56%
建模准备
Winter（12，1，2） | 数据量: 531
Spring（3，4） | 数据量: 175
Summer（5，6，7，8，9） | 数据量: 212
Autumn（10，11） | 数据量: 339
月份 | 高死淘样本数
1 | 64
12 | 8
2 | 35
10 | 12
11 | 57
8 | 0
9 | 43
3 | 35

## Slide 9
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
季节 | AUC | 平衡准确率 | F1-Score | 验证集AUC | 验证集平衡准确率 | 验证集F1-score
冬季 | 0.777 | 0.71 | 0.538 | 0.727 | 0.622 | 0.4
秋季 | 0.684 | 0.629 | 0.412 | 0.799 | 0.604 | 0.37
夏季 | 0.756 | 0.615 | 0.381 | 0.696 | 0.578 | 0.333
季节 | RMSE | MAE | R方 | 验证集RMSE | 验证集MAE | 验证集R方
冬季 | 0.035 | 0.027 | 0.262 | 0.04 | 0.029 | 0.19
秋季 | 0.015 | 0.01 | 0.35 | 0.014 | 0.011 | 0.237
夏季 | 0.01 | 0.008 | 0.434 | 0.012 | 0.009 | 0.295
二分类
以20%的比例划分死淘率，以日龄维度的指标建模的模型结果
模型结果
回归

## Slide 10
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
以20%的比例划分死淘率，以日龄维度的指标建模的模型重要变量
模型结果
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
冬 | '温度1-平均_MEAN_34' | '最低温度变化率_17' | '温度5-平均_MEAN_16' | 'DENSITY' | '内外温差_MEAN_15' | 'HOUSEAMOUNT' | '温度5-平均_MEAN_0' | '最低温度变化率_13' | '最高温度变化率_20' | 'FARMSUPERVISOR' | '外部-平均_MEAN_35' | '温度3-平均_MEAN_3' | '最高温度变化率_24' | '每日温差_33' | '温度3-平均_MEAN_10' | '内外温差_MEAN_1' | '平均温度变化率_22' | '平均温度变化率_21' | '最低温度变化率_35' | '平均温度变化率_28'
夏 | '每日温差_20' | '每日温差_31' | '温度1-平均_MEAN_16' | '温度1-平均_MEAN_0' | '温度5-平均_MEAN_0' | '鸡舍温度-最低_MIN_10' | '最高温度变化率_34' | 'DOCAMOUNT' | '温度1-平均_MEAN_23' | 'GAS_COST' | '温度1-平均_MEAN_29' | '湿度内部平均_MEAN_12' | '平均温度变化率_11' | '最低温度变化率_16' | '湿度内部平均_MEAN_35' | '内外温差_MEAN_26' | '最高温度变化率_14' | '鸡舍温度-最低_MIN_22' | ' 平均温度变化率_24' | '每日温差_29'
秋 | '最高温度变化率_27' | '内外温差_MEAN_21' | 'HARVESTSTATUS_month' | '平均温度变化率_1' | '温度1-平均_MEAN_-1' | '温度4-平均_MEAN_29' | '平均温度变化率_12' | '最高温度变化率_20' | '平均温度变化率_31' | '平均温度变化率_3' | '每日温差_35' | '每日温差_31' | ' 最高温度变化率_35' | '温度1-平均_MEAN_0' | '内外温差_MEAN_33' | 'ELECTRICITY_COST' | '每日温差_22' | '最高温度变化率_5' | '温度1-平均_MEAN_5' | '最低温度变化率_3'

## Slide 11
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
季节 | AUC | 平衡准确率 | F1-Score | 验证集AUC | 验证集平衡准确率 | 验证集F1-score
冬季 | 0.742 | 0.686 | 0.5 | 0.742 | 0.598 | 0.37
秋季 | 0.661 | 0.666 | 0.471 | 0.718 | 0.603 | 0.375
夏季 | 0.81 | 0.677 | 0.476 | 0.719 | 0.582 | 0.308
季节 | RMSE | MAE | R方 | 验证集RMSE | 验证集MAE | 验证集R方
冬季 | 0.035 | 0.027 | 0.234 | 0.04 | 0.03 | 0.181
秋季 | 0.014 | 0.011 | 0.409 | 0.015 | 0.012 | 0.125
夏季 | 0.011 | 0.009 | 0.326 | 0.013 | 0.009 | 0.225
二分类
以20%的比例划分死淘率，按7天滑窗加工日龄维度的指标建模的模型结果
模型结果
回归

## Slide 12
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
冬 | W7_12-18天_内外温差_MEAN' | 'DENSITY' | 'W7_-2-4天_湿度内部平均_RANGE' | 'W7_26-32天_鸡舍温度-最高_MEAN' | 'HARVESTSTATUS_month' | 'HOUSEAMOUNT' | 'W7_26-32天_最高温度变化率_RANGE' | 'W7_5-11天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'AGE' | 'W7_12-18天_内外温差_RANGE' | 'W7_-2-4天_内外温差_MEAN' | 'W7_5-11天_平均温度变化率_RANGE' | 'W7_26-32天_每日温差_MEAN' | 'W7_26-32天_平均温度变化率_RANGE' | 'W7_26-32天_鸡舍温度-最低_RANGE' | 'W7_26-32天_平均温度变化率_MEAN' | 'W7_19-25天_每日温差_MEAN' | 'FARMSUPERVISOR' | 'W7_26-32天_湿度内部平均_RANGE' | 'W7_19-25天_鸡舍温度-最低_MEAN'
秋 | 'HARVESTSTATUS_month' | 'W7_12-18天_最低温度变化率_MEAN' | 'W7_26-32天_最高温度变化率_RANGE' | 'W7_5-11天_平均温度变化率_RANGE' | 'ELECTRICITY_COST' | 'W7_26-32天_湿度内部平均_RANGE' | 'W7_19-25天_湿度内部平均_RANGE' | 'W7_19-25天_内外温差_RANGE' | 'W7_19-25天_鸡舍温度-最高_MEAN' | 'W7_19-25天_最高温度变化率_MEAN' | 'W7_19-25天_最高温度变化率_RANGE' | 'W7_-2-4天_外部-平均_RANGE' | 'W7_5-11天_平均温度变化率_MEAN' | 'W7_-2-4天_湿度内部平均_RANGE' | 'W7_26-32天_每日温差_RANGE' | 'W7_26-32天_最高温度变化率_MEAN' | 'W7_5-11天_最低温度变化率_RANGE' | 'W7_19-25天_平均温度变化率_RANGE' | 'W7_-2-4天_鸡舍温度-平均_MEAN' | 'DOCAMOUNT'
夏 | 'W7_26-32天_每日温差_MEAN' | 'W7_19-25天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'W7_5-11天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'W7_26-32天_最高温度变化率_RANGE' | 'GAS_COST' | 'W7_19-25天_湿度内部平均_RANGE' | 'DOCAMOUNT' | 'W7_12-18天_鸡舍温度-平均_MEAN' | 'W7_12-18天_鸡舍温度-最高_RANGE' | 'W7_19-25天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'DENSITY' | 'W7_19-25天_最低温度变化率_RANGE' | 'W7_5-11天_平均温度变化率_MEAN' | 'W7_12-18天_鸡舍温度-最低_RANGE' | 'W7_-2-4天_内外温差_RANGE' | 'W7_12-18天_每日温差_MEAN' | 'W7_19-25天_内外温差_RANGE' | 'W7_19-25天_鸡舍温度-最高_RANGE' | 'W7_-2-4天_鸡舍温度-最高_MEAN' | 'W7_19-25天_鸡舍温度-最高_MEAN'
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
模型结果
以20%的比例划分死淘率，按7天滑窗加工日龄维度的指标建模的模型结果

## Slide 13
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
季节 | AUC | 平衡准确率 | F1-Score | 验证集AUC | 验证集平衡准确率 | 验证集F1-score
冬季 | 0.746 | 0.686 | 0.5 | 0.795 | 0.724 | 0.538
秋季 | 0.647 | 0.629 | 0.412 | 0.716 | 0.595 | 0.357
夏季 | 0.766 | 0.615 | 0.381 | 0.667 | 0.593 | 0.353
季节 | RMSE | MAE | R方 | 验证集RMSE | 验证集MAE | 验证集R方
冬季 | 0.034 | 0.026 | 0.3 | 0.037 | 0.028 | 0.312
秋季 | 0.014 | 0.011 | 0.386 | 0.014 | 0.011 | 0.257
夏季 | 0.011 | 0.008 | 0.292 | 0.013 | 0.009 | 0.249
二分类
以20%的比例划分死淘率，按3天滑窗加工日龄维度的指标建模的模型结果
模型结果
回归

## Slide 14
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
冬 | 'W3_4-6天_内外温差_RANGE' | 'HARVESTSTATUS_month' | 'W3_34-36天_最高温度变化率_RANGE' | 'DENSITY' | 'W3_31-33天_鸡舍温度-最高_MEAN' | 'W3_1-3天_湿度内部平均_RANGE' | 'W3_16-18天_鸡舍温度-平均_MEAN' | 'W3_19-21天_平均温度变化率_RANGE' | 'W3_16-18天_内外温差_MEAN' | 'W3_31-33天_每日温差_MEAN' | 'W3_19-21天_最高温度变化率_RANGE' | 'FARMSUPERVISOR' | 'HOUSEAMOUNT' | 'W3_34-36天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'W3_16-18天_最低温度变化率_MEAN' | 'W3_31-33天_最高温度变化率_RANGE' | 'W3_31-33天_最低温度变化率_RANGE' | 'W3_28-30天_湿度内部平均_RANGE' | 'W3_31-33天_每日温差_RANGE' | 'W3_25-27天_每日温差_RANGE'
秋 | 'HARVESTSTATUS_month' | 'W3_34-36天_平均温度变化率_MEAN' | 'ELECTRICITY_COST' | 'W3_34-36天_湿度内部平均_RANGE' | 'W3_28-30天_湿度内部平均_RANGE' | 'W3_10-12天_平均温度变化率_MEAN' | 'W3_16-18天_最低温度变化率_MEAN' | 'W3_28-30天_平均温度变化率_RANGE' | 'W3_1-3天_最低温度变化率_MEAN' | 'W3_19-21天_最低温度变化率_RANGE' | 'W3_13-15天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'W3_34-36天_最低温度变化率_MEAN' | 'DOCAMOUNT' | 'W3_31-33天_每日温差_MEAN' | 'W3_7-9天_最低温度变化率_RANGE' | 'W3_1-3天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'W3_31-33天_内外温差_MEAN' | 'W3_31-33天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'W3_22-24天_每日温差_MEAN' | 'W3_34-36天_内外温差_RANGE'
夏 | 'W3_19-21天_平均温度变化率_RANGE' | 'W3_16-18天_平均温度变化率_MEAN' | 'W3_34-36天_鸡舍温度-最低_RANGE' | 'W3_10-12天_鸡舍温度-平均_MEAN' | 'W3_7-9天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'GAS_COST' | 'W3_10-12天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'W3_28-30天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'DOCAMOUNT' | 'DENSITY' | 'W3_13-15天_每日温差_MEAN' | 'W3_-2-0天_鸡舍温度-最低_MEAN' | 'W3_1-3天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'W3_16-18天_鸡舍温度-最低_RANGE' | 'W3_22-24天_鸡舍温度-最高_RANGE' | 'W3_16-18天_鸡舍温度-平均_RANGE' | 'W3_16-18天_湿度内部平均_RANGE' | 'W3_28-30天_每日温差_MEAN' | 'W3_31-33天_湿度内部平均_MEAN' | 'W3_13-15天_鸡舍温度-最低_RANGE'
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
以20%的比例划分死淘率，按3天滑窗加工日龄维度的指标建模的模型结果
模型结果

## Slide 15
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
以每日龄的死淘率为目标变量，探索温度相关因素，包括当天温度，前1天温度，前3天温度等指标对死淘率的影响。
模型结果
 | AUC | 平衡准确率 | F1-Score | 验证集AUC | 验证集平衡准确率 | 验证集F1-score
加入日龄变量 | 0.85 | 0.76 | 0.61 | 0.86 | 0.77 | 0.62
不加入日龄变量 | 0.80 | 0.70 | 0.53 | 0.81 | 0.71 | 0.53

## Slide 16
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
加入日龄变量 | Age | 内外温差_max | 鸡舍最低温度_前5天变化百分比 | 温度5-平均_max | 温度1平均_前7天变化 | 内外温差_前3天变化百分比 | 最低温度变化率 | 鸡舍最低温度_前3天变化百分比 | 鸡舍最低温度_前1天变化 | 内部平均湿度_前5天 | 内外温差_前7天变化百分比 | 外部平均_前5天变化百分比 | 平均温度变化率 | 最高温度变化率 | 内外温差_前1天变化 | 每日温差_前7天 | 湿度内部平均_max | 外部平均_前7天变化百分比 | 内外温差_前1天变化百分比 | 每日温差_前3天
不加入日龄变量 | 温度1-平均_max' | 温度1平均_前7天变化' | 内外温差_max | 鸡舍最低温度_前5天变化百分比 | 内外温差_前3天变化百分比 | 鸡舍最低温度_前3天变化百分比 | 最低温度变化率 | 鸡舍最低温度_前1天变化 | 外部平均_前5天变化百分比 | 内外温差_前7天变化百分比 | 每日温差_前7天 | 平均温度变化率 | 温度1平均_前5天变化 | 温度1平均_前3天变化 | 外部平均_前7天变化百分比 | 外部平均_前3天变化百分比 | 外部平均_前1天变化百分比 | 每日温差_前5天 | 每日温差 | 最高温度变化率
固定变量和温度数据对死淘率是否存在影响？
死淘分析
模型结果
以每日龄的死淘率为目标变量，探索温度相关因素，包括当天温度，前1天温度，前3天温度等指标对死淘率的影响。

## Slide 17
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为460，低效群平均EEF为437
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 18
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为476，低效群平均EEF为412
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 19
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为473，低效群平均EEF为83
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 20
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为416，低效群平均EEF为335
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 21
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为400，低效群平均EEF为294
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 22
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为369，低效群平均EEF为202
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 23
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为375，低效群平均EEF为248
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 24
EEF前20%的温度曲线
EEF分析
探查方法
数据处理：取每月EEF排名前20%的栋舍记为高效群，后20%为低效群。高效群平均EEF为404，低效群平均EEF为227
字段含义：分别取字段mean(鸡舍温度-最低)，mean(鸡舍温度-平均)， mean(鸡舍温度-最高) 作为该日龄的最低温度，平均温度，最高温度，得到左边图像。取五个探头每个日龄的平均温度作为右图的温度分布

## Slide 25: 下周计划
1.数据修正后（补缺）修正模型；
2.春秋合并后建模（暂不考虑）
3.尝试Transformer算法，构建最佳温度曲线选择
4. 加工饮水量变化分析其对日龄维度死淘的影响